## 주차별일정
주차별일정
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
화면번호 | 담담자 | 작업 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
세부사항 확정, 파트분배 및 준비 | bar: 1주차 1 to 1주차 7
1.1-1.7 | 최윤희 | 기본 틀 구현 | bar: 2주차 8 to 2주차 12
2.1-2.6 | 음대웅 | 기본 틀 구현 | bar: 2주차 8 to 2주차 12
2.7-2.12 | 진바른 | 기본 틀 구현 | bar: 2주차 8 to 2주차 12
3.1-3.2 | 김동현 | 기본 틀 구현 | bar: 2주차 8 to 2주차 12
4.1-4.2 | 이보연 | 기본 틀 구현 | bar: 2주차 8 to 2주차 12
기업 중간점검 및 수정 사항 피드백 | bar: 2주차 13 to 2주차 14
1.1-1.7 | 최윤희 | 프로젝트 구현 | bar: 3주차 15 to 3주차 19
2.1-2.6 | 음대웅 | 프로젝트 구현 | bar: 3주차 15 to 3주차 19
2.7-2.12 | 진바른 | 프로젝트 구현 | bar: 3주차 15 to 3주차 19
3.1-3.2 | 김동현 | 프로젝트 구현 | bar: 3주차 15 to 3주차 19
4.1-4.2 | 이보연 | 프로젝트 구현 | bar: 3주차 15 to 3주차 19
최종 솔루션 도출 | bar: 3주차 20 to 4주차 26
프로젝트 리뷰 | bar: 4주차 27 to 4주차 30

## 일정관리
[디앤디스페이스] 일정관리
화면번호 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 비고
1.1.1 | 메인 로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.1.2 | about, concierge, contact | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.1.3 | 유투브, 인스타, 카카오톡 로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.2 | 4가지 전환(순간공간, 소공녀 등) | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.3.1 | 순간공간로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.3.2 | 순간공간 인스타 피드 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.4.1 | 순간공간로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.4.2 | 순간공간 인스타 피드 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.5.1 | 순간공간로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.5.2 | 순간공간 인스타 피드 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.6.1 | 순간공간로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.6.2 | 순간공간 인스타 피드 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
1.7 | 텍스트 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 최윤희
2.1 | 순간공간 인스타 계정 연동 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.2 | 순간공간 소개글 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.3.1 | 피드 표시 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.3.2 | 인스타 소개글 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.4 | 소공녀 유투브 계정이동 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.5 | 소공녀 소개글 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.6.1 | 유투브 최근영상 표시 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.6.2 | 소공녀 소개글2 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 음대웅
2.7 | 디멘션 예약 페이지 이동 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 진바른
2.8 | 디맨션 소개글 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 진바른
2.9 | 넘기기 기능 구현 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 진바른
2.10. | 스테이스티 인스타 이동 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 진바른
2.11 | 소개글 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 진바른
2.12 | 스테이스티 제품 이미지 갤러리 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 진바른
3.1 | FAQ 로고 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 김동현
3.2.1 | FAQ 텍스트 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 김동현
3.2.2 | 게시판 글 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 김동현
3.2.3 | 게시판 글쓰기 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 김동현
3.2.4 | 게시판 목록 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 김동현
4.1 | 상담페이지 구현 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 이보연
4.2 | 상담 신청 메일링 버튼 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 이보연

## 메뉴구성
[디앤디스페이스] 메뉴구성
| 1Depth | 2Depth | 3Depth | 형태 | 화면번호
메인(M) | 메인페이지 |  |  | 페이지 | M
|  | 메인메뉴바 | 로고 |  | 1.1.1
|  |  | about, concierge, contact |  | 1.1.2
|  |  | 유투브, 인스타, 카카오톡 로고 |  | 1.1.3
|  | 대형 배너 | 4가지 전환(순간공간, 소공녀 등) |  | 1.2
|  | 순간공간 | 순간공간로고 |  | 1.3.1
|  |  | 순간공간 인스타 피드 |  | 1.3.2
|  | 순간공간 | 순간공간로고 |  | 1.4.1
|  |  | 순간공간 인스타 피드 |  | 1.4.2
|  | 순간공간 | 순간공간로고 |  | 1.5.1
|  |  | 순간공간 인스타 피드 |  | 1.5.2
|  | 순간공간 | 순간공간로고 |  | 1.6.1
|  |  | 순간공간 인스타 피드 |  | 1.6.2
|  | 하단 footer | 텍스트 | 텍스트 | 1.7
about 페이지 | about 순간공간 | 로고 | 순간공간 인스타 계정 연동 | 링크 | 2.1
|  | 순간공간 소개글 |  | 텍스트 | 2.2
|  | 순간공간 인스타 피드 | 피드 표시 |  | 2.3.1
|  |  | 인스타 소개글 |  | 2.3.2
| about 소공녀 | 로고 | 소공녀 유투브 계정이동 | 링크 | 2.4
|  | 소공녀 소개 |  | 텍스트 | 2.5
|  | 소공녀 유투브 | 유투브 최근영상 표시 |  | 2.6.1
|  |  | 소공녀 소개글2 |  | 2.6.2
| about 디멘션 | 로고 | 디멘션 예약 페이지 이동 | 링크 | 2.7
|  | 디멘션 소개 |  | 텍스트 | 2.8
|  | 디멘션 갤러리 | 넘기기 기능 구현 |  | 2.9
| about 스테이스티 | 로고 | 스테이스티 인스타 이동 | 링크 | 2.10.
|  | 스테이스티 소개 | 소개글 | 텍스트 | 2.11
|  | 제품 이미지 | 스테이스티 제품 이미지 갤러리 |  | 2.12
concierge 페이지 | FAQ | 로고 |  |  | 3.1
|  | FAQ 텍스트 | FAQ 텍스트 |  | 3.2.1
| 문의하기 | 게시판 | 게시판 글 |  | 3.2.2
|  |  | 게시판 글쓰기 |  | 3.2.3
|  |  | 게시판 목록 |  | 3.2.4
contact 페이지 | 상담신청 | 상담신청페이지 | 상담 신청 글작성 페이지 | 페이지 | 4.1
|  |  | 상담 신청 메일링 버튼 | 버튼 | 4.2

## 스토리보드
[디앤디스페이스] 스토리보드
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact |  |  | 로고 | 이미지
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | about | about 페이지 이동
[9 empty] | concierge | concierge 페이지 이동
|  | 배너 | [6 empty] | contact | contact 페이지 이동
[9 empty] | 유투브 아이콘 | 관련 유투브 페이지 이동
[9 empty] | 인스타 아이콘 | 관련 인스타 페이지 이동
|  | 순간공간 로고 |  |  |  | 소공녀 유투브 로고 |  |  | 카카오톡 아이콘 | 관련 카카오톡 페이지 이동
[9 empty] | 배너 | 4개 화면전환 배너 페이지 표시
|  | 인스타피드 |  |  |  | 유투브 최신영상
[9 empty] | 각 로고들 | 순간공간, 소공녀 유투브, stasty, 디멘션 로고
[9 empty] | 인스타피드 | 순간공간, stasty, 디멘션 인스타 피드표시
[9 empty] | 유투브 최신 | 소공녀 유투브 최근 영상 표시
|  | stasty 인스타 로고 |  |  |  | 디맨션 인스타 로고 |  |  | footer | 텍스트
|  | 인스타 피드 |  |  |  | 인스타 피드
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | 로고
소개글
|  |  | 순간공간 로고 | [5 empty] | 인스타 피드
인스타 소개
순간공간 소개글
순간공간 인스타 피드 간략 표시
순간공간 인스타 소개
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | 로고
[9 empty] | 소개글 | 텍스트
|  |  | 소공녀 로고 | [5 empty] | 유투브 | 최신 영상
소공녀 소개
소공녀 최신 영상
소공녀 소개2
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | 로고
소개글
|  |  | 디멘션 로고 | [5 empty] | 갤러리 | 갤러리식 표시/ 넘기기 구현
디멘션 소개
디멘션 갤러리
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | 로고
소개글
|  |  | stasty 로고 | [5 empty] | 갤러리 | 제품 이미지 표시
stasty 소개
stasty 갤러리
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact |  |  | concierge
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | FAQ | 로고
[9 empty] | FAQ 본문 | FAQ 본문텍스트
FAQ
FAQ 본문
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact |  |  | concierge
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | 문의하기게시판 | 게시판 구현
faq 로고
문의하기 게시판
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소
| 화면 | [7 empty] | 내용
| 로고 |  |  | about | concierge | contact |  |  | contact
[6 empty] | 유투브 | 인스타 | 카카오톡 | 신청페이지 | 이름, 이메일, 전화번호, 문의내용 등 상담 신청페이지
상담신청페이지
카피라이트 / 메일주소 / 계좌정보 / 대표자 / 사업자등록번호 / 주소